## Gannt Chart
Timeline
Start Date | End Date | Duration | Main Title | Subtitle | 담당자 | 진행상황
2017-05-28 | 2017-06-04 | 8 | SMS,블루투스 (박준용,이예선) | SMS,블루투스 | 박준용,이예선 | 완료
2017-05-28 | 2017-06-04 | 8 | UI (서지희) | UI | 서지희 | 미완료
2017-06-04 | 2017-06-24 | 21 | UI개발지연 (서지희) | UI개발지연 | 서지희 | 진행중
2017-06-24 | 2017-06-28 | 5 | SMS,블루투스,UI연동테스트 (박준용,이예선,서지희) | SMS,블루투스,UI연동테스트 | 박준용,이예선,서지희 | UI개발 후 진행
2017-06-23 | 2017-06-28 | 6 | 서버 스터디 (박준용,송병탁) | 서버 스터디 | 박준용,송병탁 | 진행중
2017-06-23 | 2017-06-28 | 6 | 공공데이터 (이예선) | 공공데이터 | 이예선 | 진행중
2017-06-17 | 2017-06-23 | 7 | 아두이노 LED,소리,베터리 개발 (송병탁) | 아두이노 LED,소리,베터리 개발 | 송병탁 | 완료
- | - | #VALUE! | - (-) | - | -
- | - | #VALUE! | - (-) | - | -